Управління освіти і науки Сумської міської ради

**Комунальна установа**

**Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6,**

**м. Суми, Сумської області**

вул. СКД, буд. 7, м. Суми, 40035,

тел. (0542) 36-13-47, е-mail: [school6sumy1@ukr.net](mailto:school6sumy1@ukr.net)

Код ЄДРПОУ 14023068

**НАКАЗ**

07.12.2017 №552

Про план заходів щодо впровадження Концепції Нової української школи у закладі освіти на 2017-2022 рр.

З метою реалізації Концепції Нової української школи, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 №988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти Нова українська школа» на період до 2029 року», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 №1021, наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 05.12.2017 №1046 «Про план заходів щодо впровадження Концепції Нової української школи у закладах освіти м. Суми на 2017-2022 рр.», з метою модернізації змісту початкової загальної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів щодо запровадження Концепції Нової української школи в закладі освіти на 2017-2022 навчальний рік (додаток).

2. Заступнику директора з НВР Брихунець Г.М. забезпечити необхідні умови для виконання плану заходів щодо запровадження Концепції Нової української школи.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Брихунець Г.М.

Директор Л.В. Новик

Ознайомлена Г.М. Брихунець

Додаток до наказу

07.12.2017№\_\_\_

План заходів

щодо запровадження Концепції Нової української школи

в закладі освіти на 2017 – 2022 рр.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| І. Організаційна робота | | | |
| 1.1 | Створити банк даних учителів початкових класів, які будуть упроваджувати Державний стандарт початкової загальної освіти в навчальному закладі:  у 2018-2019 н.р.;  у 2019-2020 н.р.;  у 2020-2021 н.р.;  у 2021-2022 н.р. | 15.10.2018 р.;  15.10.2019 р.;  15.10.2020 р. | Заступник директора з НВР Брихунець Г.М. |
| 1.2. | Організувати обговорення на педагогічній раді закладу питання щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у 2017-  2018 н.р. | Березень 2018 р. | Заступник директора з НВР Брихунець Г.М. |
| 1.3. | Брати участь в обласних заходах щодо запровадження Концепції Нової української школи | Постійно | Заступник директора з НВР Брихунець Г.М., учителі початкових класів |
| 1.4 | Забезпечити наступність в роботі закладу дошкільної освіти й початкових класів у закладу | Постійно | Заступник директора з НВР Брихунець Г.М., учителі початкових класів |
| 1.5 | Скласти план заходів щодо оновлення навчально-методичної бази початкових класів відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до створення освітнього середовища «Новий освітній простір» | До 31.12.2017 р. | Заступник директора з НВР Брихунець Г.М., учителі початкових класів |
| 1.6 | Оновити навчально-методичну базу початкових класів відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до створення освітнього середовища «Новий освітній простір» | 2017-2022 рр. | Заступник директора з НВР Брихунець Г.М., учителі початкових класів |
| ІІ. Підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників | | | |
| 2.1 | Взяти участь у проведенні методичного порадника для вчителів, які набиратимуть 1 клас з питань упровадження проекту Державного стандарту початкової загальної освіти. | Грудень 2017  Травень 2018 | Заступник директора з НВР Брихунець Г.М., учителі початкових класів |
| 2.2 | Брати участь у проведенні методичних порадників для заступників директорів з НВР, учителів початкових класів щодо запровадження Концепції Нової української школи. | 2018-2019 рр. | Заступник директора з НВР Брихунець Г.М., учителі початкових класів |
| ІІІ. Організаційно-методична робота | | | |
| 3.1 | Брати участь у міській творчій групі фахівців початкової освіти «Нова українська школа: готовність педагогів до принципів партнерства» | Серпень 2018 р. | Учителі початкових класів |
| 3.2 | Брати участь у міському етапі обласного конкурсу на краще освітнє середовище для учнів 1-х класів | 2018-2022 рр. | Учителі початкових класів |
| ІV. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду | | | |
| 4.1 | Ознайомитись із досвідом роботи  заступника директора з НВР ЗОШ №27 Ягупи І.Д. з питань упровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти | Протягом  ІІ семестру  2017-2018 н.р. | Заступник директора з НВР Брихунець Г.М., учителі початкових класів |
| 4.2 | Висвітлення педагогічного досвіду вчителів початкових класів щодо практичного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти | Протягом 2018-2022 рр. | Учителі початкових класів |
| 4.3 | Вивчати на сайті вчителів початкової освіти м. Суми «Початкова школа» рубрику «Всеукраїнський експеримент: упровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» | Постійно | Заступник директора з НВР Брихунець Г.М., учителі початкових класів |
| V. Аналіз діяльності | | | |
| 5.1 | Вивчення інформаційно-методичних матеріалів з питання особливостей організації навчально-виховного процесу початкової школи в умовах Нової української школи | 2017-2022 рр. | Заступник директора з НВР Брихунець Г.М., учителі початкових класів |
| 5.2 | Вивчення питання впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти | Щороку | Заступник директора з НВР Брихунець Г.М. |

Заступник директора з НВР Г.М. Брихунець